บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | ค่าบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาวง ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 255๗ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 5๕๗,๖๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ๑๕

# 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษา ปีที่ ๖ | อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ อัตราคนละ ๗ บาท(ตามราคาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำความตกลงร่วมกับสำนักงบประมาณใช้ในการจัดสรรงบประมาณ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.นาวง รวม ๒๖๐ วัน ดังนี้ -โรงเรียนบ้านป่ากอ ๑4๔ คน -โรงเรียนบ้านไสบ่อ 1๐๘ คน -โรงเรียนบ้านหนองหมอ ๑๑๖ คน | 6๖๙,๗๖๐ | โรงเรียนในเขตบริการ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา จำนวน 9๖ คน อัตราคนละ ๗ บาท รวม ๒๘๐ วัน | 1๘๘,๑๖๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

# 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไสบ่อ | จัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไสบ่อ ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๘ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน | ๔๓๒,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านไสบ่อ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหมอ | จัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหมอ ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑๖ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน | ๔๖๔,๐๐๐ | โรงเรียนบ้านหนองหมอ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ากอ | จัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่ากอ ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑4๔ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน | ๕๗๖,๐00 | โรงเรียนบ้านป่ากอ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. | ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ก่อสร้างเสาธงสูง ๘ เมตร โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักงบประมาณ ดังนี้ ฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งเสาธงแป๊บเหล็กอาบสังกะสี , เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓” – ๒ “ ,ทาสี พร้อมธงชาติ | ๑๑,๙๖๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2   แนวทางการพัฒนาการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

# 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

# 3.3  แนวทางการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุประจำปี เสริมสร้างศักยภาพและเทิดทูนผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดยส่วนการศึกษา รายละเอียดประมาณการดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง - ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ - ค่าจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ค่าจัดจ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องดื่ม - ค่าของขวัญสำหรับผู้แสดงบนเวที | ๔๐,๐๐๐ | ศาลาอเนก ประสงค์ อบต.นาวง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | อุดหนุนการดำเนินงาน กิจการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น , งานประเพณีและวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำเรือพระ . กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | สภาวัฒนธรรมตำบล | ส่วนการศึกษา และสภาวัฒน ธรรมประจำตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙