บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

..............................................

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

1.  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 256๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างสถาบันของรัฐ รัฐวิสาหกิจในการทำวิจัย สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานของ อบต.นาวง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป | 20,000 | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น | ๒๕๘,๖00 | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 256๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 256๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำของ อปท. | ๑๓,๒๐๐ | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ๘๐,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | ๑๔๖,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ของสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา ฯ ตามที่พนักงานจ้างสังกัด | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๙ |  | ๑,๐๐๗,๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-