บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

..............................................

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

1.  แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างสถาบันของรัฐ รัฐวิสาหกิจในการทำวิจัย สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานของ อบต.นาวง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป | 20,000 | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชานของ อปท. อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๐,๐๐๐ | อบต. ห้วยยอด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้ ๑.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารวันฝึกอบรม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๗๕ บาท จำนวน ๔๔ คน เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท ๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันฝึกอบรม จำนวน ๔ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๔ คน เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท | ๓๐๐,๐00 | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพ | ๔.ค่ายานพาหนะ(ค่าจ้างเหมารถ) จำนวน ๗ วัน ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาทเป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท ๕.ค่าที่พัก(ค่าโรงแรมที่พัก) จำนวน ๖ คืน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๒ ห้อง เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ๖.ค่าอาหารในวันทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๑๔ มื้อ ๆ ละ ๗๕ บาท จำนวน ๔๔ คน เป็นเงิน ๔๖,๒๐๐ บาท ๗.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๖ ชิ้น ๆ ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท ๘.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | มุ่งมั่นบริการ เพื่อบริการประทับใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๕๐ คน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักปลัด มีรายละเอียดดังนี้ ๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๗๕ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท ๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ๓.ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๖๐๐ บาท ๔.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ๕.ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท | ๑๑,๔๕0 | อบต.นาวง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๑ |  |  | พ.ศ. 256๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | จ้างเหมาบริการติดตั้ง ตัด ต่อ ตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ติดตั้ง ตัด ต่อ ตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ | ๔๐,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าคำขอ ค่าคัดสำเนาเอกสาร | ๑๐,๐๐๐ | อบต.นาวง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๙ |  | ๗๗๑,๒๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-