-5-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖1

......................................................

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  25๖0  มาตรา  253บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  253และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

“ ระบบสาธารณูปโภคดี  วิถีชีวิตพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม”

ข. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

1.การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

3.การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ  และทะนุบำรุงศาสนา  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

-6-

4.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายในตำบล

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พร้อมทั้งบำรุงรักษา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน

ค. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๑.๒ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.๓  ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

๒.๒  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๓.๒  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๓.๓  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

๔.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.๒  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

-7-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

๕.๑สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒  บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๖.๑ก่อสร้างและปรับปรุงการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 25๖๑-256๔)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 25๖๑-256๔)  เมื่อวันที่  31เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 25๖1–2564)  รวม ๒๐๙โครงการ  งบประมาณ  ๑๙๓,๘๔๑,๒๖๐บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๓6 | ๘,520,300 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑44 | 1๕9,184,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๒7 | ๕,541,๐00 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ๑6 | 2,595,960 |
| - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - |
| - การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๑ | ๑๘,๐๐๐,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 224 | ๑๙3,841,260 |

-8-

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โครงการ 1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม 4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ 5= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 6= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

-9-

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  1๒ กันยายน  พ.ศ. 25๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  ๔๙ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  6,717,404บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 6 | 208,444 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 2,529,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 15 | 3,095,300 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 13 | 884,660 |
| รวม | 49 | 6,717,404 |

-๑๐-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน | ๑๗,๔00 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้ด้านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน | ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น |
| 2 |  | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง | 6,87๐ | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | ประชาชนมีส่วนร่วม |
| 3 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๑,๐๐๐ | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด |
| 4 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | ๘๙,๘74 | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 5 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๒๗,๗๕๐ | ทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด |
| 6 |  | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๕,๕๕๐ | สำรวจจำนวนสัตว์สำหรับการขึ้นทะเบียน | สัตว์ได้รับการขึ้นทะเบียน |
| 7 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๒ | 168,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๗๐ เมตร |
| 8 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอซอย 2 หมู่ที่ 6 | 383,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๑๖๐ เมตร |
| 9 |  | เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 | ๒๓๐,๐๐๐ | ให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภค –บริโภค |
| 10 |  | ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ ๑๑ | ๑๑๖,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๔๐เมตร |
| 11 |  | บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ | ๘๗,๐๐๐ | ขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ระยะทาง ๒๘๐เมตร |

-๑๑-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ | 121,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๘๐เมตร |
| 13 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน นายสม-หนองเนียงแตก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘ | ๕๙๗,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๒๕๐ เมตร |
| 14 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 15 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๔,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 16 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ชุด | ๑๓๘,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 17 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด๒ HPจำนวน ๔ชุด | ๔๔,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 18 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด๓ HPจำนวน ๓ชุด | ๗๕,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 19 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัด หมู่ที่ 7 | ๑๘๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๘00 เมตร |
| 20 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ | ๑๖๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๖00 เมตร |
| 21 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔หมู่ที่ ๒ | ๑๑๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๑00 เมตร |

-๑๒-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ๗03,300 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 23 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของ โรงเรียนในเขต | 1,2๐๘,000 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 24 |  | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๔0,000 | ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 25 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 26 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๒๙,๐00 | ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด. | มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม |
| 27 |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | ๒๑๐,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 28 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐ | ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี | เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด |
| 29 |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา | ๒๕,๐๐๐ | ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ | สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ |
| 30 |  | ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล | 285,000 | ป้องกันฟุตซอลกระเด็นจากสนาม | มีรั้วตาข่ายสำหรับป้องกันการกระเด็นของฟุตซอล |
| 31 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |

-๑๓-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 33 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 34 |  | อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา | 25,000 | ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | เด็กมีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น |
| 35 |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ๕๐,๐๐๐ | ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย | ให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรต่าง ๆ ประชาชนได้มีโอกาสร่วมงานพระราชพิธีอย่างทั่วถึงและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ |
| 36 |  | จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๖ ชุด | ๑๐,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับล้างหน้าแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไว้สำหรับล้างหน้า/แปรงฟันของเด็ก |
| 37 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ๘๐,000 | เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร |
| 38 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ | ๒๕๘,๖๐๐ | เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ | บุคลากร/องค์กรมี ประสิทธิภาพ |
| 39 |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | ๒๐,๐๐๐ | ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของ อบต. | ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป |
| 40 |  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ๑๓,๒๐๐ | ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน |

-14-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | บันทึกข้อมูลการใช้น้ำและจดมาตรน้ำให้แต่ละครัวเรือน | ให้ครัวเรือนได้รับทราบการใช้น้ำในแต่ละเดือน |
| 42 |  | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | บันทึกข้อมูลจากการจดมาตรน้ำมาคำนวณเป็นยอดเงินให้แต่ละครัวเรือนได้รับทราบเพื่อชำระเงินแต่ละเดือน | ครัวเรือนได้ชำระเงินตามใบเสร็จจากการบันทึก |
| 43 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ | ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ |
| 44 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | ๒๒,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษี | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 45 |  | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | ๒๒,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานสำนักงาน | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 46 |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๓,๒๐๐ | เพื่อใช้สำรองไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 47 |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓ | ๗,๙๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์แบบก่อสร้าง | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 48 |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้นจำนวน ๓ ตู้ | ๑๘,๐๐๐ | เพื่อใช้เก็บเอกสารในสำนักงาน | สำหรับจัดเก็บเอกสาร |
| 49 |  | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |

-๑๕-

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 1= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3= ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4= ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน 5,820,986.10บาท

มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน 37  โครงการ จำนวนเงิน 5,820,986.10บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 2 | 115,716 | 2 | 115,716 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 2,257,405.30 | 12 | 2,257,405.30 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 13 | 2,742,589.80 | 13 | 2,742,589.80 |
| การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 10 | 705,275 | 10 | 705,275 |
| รวม | 37 | 5,820,986.10 | 37 | 5,820,986.10 |

-๑๖-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน | ๑๗,๔00 | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| 2 |  | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง | 6,87๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| 3 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๑,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| 4 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | ๘๙,๘74 | ๘๗,๙๖๖ | - | - | - |
| 5 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๒๗,๗๕๐ | ๒๗,๗๕๐ | - | - | - |
| 6 |  | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๕,๕๕๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| 7 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ ๑๑ | ๑๑๖,000 | ๑๑๕,๐๐๐ | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๒๖ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 8 |  | บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๖,๕๐๐ | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๑๕ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 9 |  | ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ | 121,000 | 12๐,๒00 | หจก.ทวีมงคลการโยธา | 20 มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 10 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน นายสม-หนองเนียงแตก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘ | ๕๙๗,๐๐๐ | ๕๗๙,๐๐๐ | หจก.ทวีมงคลการโยธา |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๑๑ |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | ๕๕,๕00 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 10 เม.ย.61 | 3 วัน |
| ๑๒ |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๔,000 | 31,000 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 21 มี.ค.๖๑ | 5 วัน |
| ๑๓ |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ชุด | ๑๓๘,000 | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๑๔ |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ HPจำนวน ๔ชุด | ๔๔,000 | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |

-๑๗-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๕ |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ HP จำนวน ๓ชุด | ๗๕,000 | 23,800 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 7 มี.ค.๖๑ | 5 วัน |
| ๑๖ |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัดหมู่ที่ 7 | ๓๐๗,๑๙๖.๙๑ | ๓๐๗,๑๙๖.๙๑ | - | - |  |
| ๑๗ |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ | ๒๓๙,๙๖๕.๗๕ | ๒๓๙,๙๖๕.๗๕ | - | - |  |
| ๑๘ |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔หมู่ที่ ๒ | ๑๖๐,๗๔๒.๖๔ | ๑๖๐,๗๔๒.๖๔ | - | - |  |
| ๑๙ |  | ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๒ | ๑๖๘,๐๐๐ | 167,500 | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๒๖ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| ๒๐ |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านป่ากอ ซอย ๒ หมูที่ ๖ | ๓๘๓,๐๐๐ | ๓๗๑,๐๐๐ | นิติพงศ์ค้าไม้ | ๑๙ ก.ย.๖๑ | ๖๐ วัน |
| ๒๑ |  | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๒๒ |  | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ๗03,300 | 656,514.8๐ | - | - | - |
| ๒๓ |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนในเขต | 1,2๐๘,000 | 1,167,540 | - | - | - |
| ๒๔ |  | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๔0,000 | 13,150 | - | - |  |
| ๒๕ |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๒๖ |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๒๙,๐00 | 309,660 | - | - | - |
| ๒๗ |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | ๒๑๐,000 | 168,985 | - | - | - |
| ๒๘ |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน ต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๗,๗๘๐ | - | - | - |

-๑๘-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒๙ |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา | ๒๕,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๓๐ |  | ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล | 285,000 | ๒๘๔,๐๐๐ | นิติพงศ์ค้าไม้ | ๒๐ ก.ย.๖๑ | ๖๐ วัน |
| ๓๑ |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| ๓๒ |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| ๓๓ |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| ๓๔ |  | อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| ๓๕ |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๓๖ |  | จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๖๐ | นิติพงศ์ค้าไม้ | ๗ ส.ค.๖๑ | ๓ วัน |
| ๓๗ | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ๘๐,000 | 4๘,000 | บริษัทโรงพิมพ์ดีชัย จำกัด | 18 ธ.ค.๖0 | 25 วัน |
| ๓๘ |  | พัฒนาศักยภาพ | ๒๕๘,๖๐๐ | 189,815 | - | - | - |
| ๓๙ |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๔๐ |  | ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ๑๓,๒๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |
| ๔๑ |  | จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | ๒๒๑,๗๖๐ | - | - | - |
| ๔๒ |  | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | 79,2๐๐ | - | - | - |
| ๔๓ |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ไม่ดำเนินการ |

-๑๙-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔๔ |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | ๒๒,๐๐๐ | 21,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| ๔๕ |  | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | ๒๒,๐๐๐ | 21,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| ๔๖ |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๓,๒๐๐ | 2,700 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| ๔๗ |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓ | ๗,๙๐๐ | 7,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5วัน |
| ๔๘ |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น จำนวน ๓ ตู้ | ๑๘,๐๐๐ | ๑2,6๐๐ | ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| ๔๙ |  | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,5๐๐ | ร้านทรัพย์สยาม | 25 ก.ค.๖1 | 7วัน |

รวม   ลงนามในสัญญา  4 ยุทธศาสตร์  3๗ โครงการ รวมเป็นเงิน 5,820,986.10 บาท

-๒๐-

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี / ข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา /มีการเบิกจ่ายเงินแล้วขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

|  | แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ข้อบัญญัติ | ก่อหนี้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 36 | 6 | 2 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 144 | 15 | 12 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 27 | 15 | 13 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 16 | 13 | 10 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 0 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 1 |  |  |

-21-

ช.ผลการดำเนินงานอื่นๆ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน ๖ โครงการ  จำนวนเงิน  ๓,966,000 บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบ ประมาณ | งบที่สภาอนุมัติ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | วางท่อลอดเหลี่ยมสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม | 303,000 | 274,900 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | ๒9 มี.ค.๖๑ | 30 วัน |
| 2 |  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนคีรี-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ | เงินสะสม | 989,000 | 924,๔00 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | ๑๗เม.ย.๖๑ | 120 วัน |
| 3 |  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เงินสะสม | 473,000 | 417,500 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | ๑8 เม.ย.๖๑ | 60 วัน |
| 4 |  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคพซีลสายบ้าน นาผักบุ้ง – บ้านนายบอด หมู่ที่ ๑๐ | เงินสะสม | 355,000 | 331,000 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | ๑7 เม.ย.๖๑ | 90 วัน |
| ๕ |  | ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ | เงินสะสม | ๒๓๐,๐๐๐ | ๒๐๘,๕๙๘.๗๘ | บ.วิศวพงศกร | ๑8 เม.ย.๖๑ | 60 วัน |
| ๖ |  | ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอน กรีตสายบ้านต้นกอ - ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕-๑๐ | เงินทุนสำรองเงินสะสม | ๑,๖๑๖,๐๐๐ | ๑,๐๙๐,๐๐๐ | บ.โชคบัญชาการโยธา | ๑๗ก.ค.๖๑ | 90 วัน |

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบพัฒนาที่หน่วยงานอื่นพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  จำนวน  ๗  โครงการ   จำนวนเงิน ๙๓,089,000 บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๗๒0,๐๐๐ | หจก.เจเอสดี ซีคอนเนคชั่น | 15 ธ.ค.60 | ๙0 วัน |
| 2 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ ติกคอนกรีตถนนสายหนองหนักทอง – เคี่ยมงาม หมู่ที่ ๑๑ | งบพัฒนาจังหวัด | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | บริษัทวงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง | - | - |
| 3 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย บ้านต้นแค - บ้านวัดเขาปินะ หมู่ที่ ๓ | งบพัฒนาจังหวัด | ๒,๖๕๕,๐๐๐ | บริษัทวงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง | - | - |

-22-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเขาโพธิ์โทน หมู่ที่ ๖ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง | ๑๕,๔๘๔,๐๐๐ | หจก.ภูสิทธิ์ก่อสร้าง | - | - |
| 5 |  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรังถนนสายโรงช้าง ( ช่วงสะพานท่าประดู่ ) หมู่ที่ ๔ | กรมโยธาธิการ และผังเมือง | ๕๗,๒๓๐,๐๐๐ | บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด | - | - |
| 6 |  | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ - ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕ - ๑๐ | งบทหาร | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| 7 |  | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายทุ่งนาตาขำ –เขาปินะ หมู่ที่ ๑ | ทางหลวงชนบท | - | - | - | - |

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  .............  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

( นายธัญธวัฒน์     อ่อนชื่นจิตร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง