รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒)

และการเสนอความเห็นในการติดตามแผนพัฒนา  อบต.นาวง

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.นาวง

...................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี

(พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) เมื่อวันที่  1๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๙  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒)รวม  1๑6 โครงการ  งบประมาณ   3๗,8๓๒,900 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๓๓ | 1๓,09๒,000 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๓ | 1๔,๕๗๕,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๒๓ | ๔,๔๗๕,๐00 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ๑๗ | 2,๐๔๑,๙00 |
| - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 35,000 |
| - การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๘ | ๓,614,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1๑6 | 3๗,8๓2,๙00 |

หมายเหตุ. สรุปจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)

และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  1๒  กันยายน

พ.ศ. 255๙  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   32  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   6,760,930  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 13 | 575,510 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,533,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 5 | 2,489,420 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 5 | 1,163,000 |
| รวม | 32 | 6,760,930 |

-2-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน | 75,000 | เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของ อสม. | มีมาตรฐานตามที่กำหนด |
| 2 |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | 1๙0,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 3 |  | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ | ๘,๑00 | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 4 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ | 1๒,๔๕๐ | เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ |
| 5 |  | อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 | 25,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 6 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 7 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 8 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 9 |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 50,000 | ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง |
| 10 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | 90,๓๖๐ | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิต ที่ดี |
| 11 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ | 4๐,000 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี | เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด |

-3-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | โครงการติดตั้งกระจกส่องทางแยกจำนวน ๒ ชุด | ๑๕,000 | ป้องกันอุบัติเหตุ | ชุมชนปลอดภัยในการสัญจรไปมา |
| 13 |  | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ จำนวน ๒ ชุด | 3๙,๖๐๐ | ใช้ในชุมชน/งานกิจกรรมต่าง /ภายในตำบล | ชุมชนปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ |
| 14 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ | ๗๕,๐๐๐ | ให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ | ให้ใช้งานได้ตามปกติ |
| 15 |  | โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑ | ๔๑,๐๐๐ | พัฒนาแหล่งน้ำ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 16 |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕ – ๑๐ | ๑,๒๐๐,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๗๒๕ เมตร |
| 17 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง – เทศบาล หมู่ที่ ๓ | ๒๖๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๑๐๐ เมตร |
| 18 |  | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ | 7๕๐,000 | ขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร |
| 19 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 20 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๐,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 21 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๙,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 22 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๒ HP จำนวน 2 ชุด | 22,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |

-4-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ๖๙๓,๔2๐ | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 24 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของ โรงเรียนในเขต | 1,24๔,000 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 25 |  | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | ๔0,000 | ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 26 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 27 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๖๒,๐00 | ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด. | มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม |
| 28 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | 20,000 | ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของอบต. | ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป |
| 29 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ | 10,000 | เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ |
| 30 |  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 86,900 | เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ | บุคลากร/องค์กรมีประสิทธิภาพ |
| 31 |  | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 80,000 | เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร |
| 32 |  | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาวง | ๗๕๐,๐00 | ใช้สำหรับการจัดประชุม | ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดการประชุม |

-๕-

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  16  โครงการ  จำนวนเงิน  3,102,346.80 บาท

มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  16  โครงการ จำนวนเงิน  3,102,346.80 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๖ | 319,474 | ๖ | 319,474 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 1,405,50๐ | 5 | 1,405,50๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 1,247,402.80 | 3 | 1,247,402.80 |
| การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 2 | 129,970 | 2 | 129,970 |
| รวม | 16 | 3,102,346.80 | 16 | 3,102,346.80 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | 75,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 |  | โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด/กีฬาเด็กเล็ก | 190,000 | 153,075 | - | - | - |
| 3 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 4 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 5 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 6 |  | อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง | 25,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 |  | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 50,000 | 49,963 | พี.เอส.เค สปอร์ต 2009 | 21 มี.ค.60 | 3 วัน |

-๖-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | 90,360 | 86,436 | - | - | - |
| 9 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน ต่าง ๆ | 40,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 10 |  | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ | 8,100 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 11 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ | 12,450 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 12 |  | โครงการติดตั้งกระจกส่องทางแยก จำนวน ๒ ชุด | 1๕,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 13 |  | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ จำนวน ๒ ชุด | 39,600 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 14 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ | ๗๕,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 15 |  | โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่ ๑ | ๔๑,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 16 |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕ – ๑๐ | ๑,๒๐๐,000 | ๑,๒๐๐,000 | อบจ.ตรัง | - | - |
| 17 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง – เทศบาล หมู่ที่ ๓ | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 18 |  | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน นายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕ | 7๕๐,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 19 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | 55,500 | หจก. แมกเนติก | 7 เม.ย.60 | 5 วัน |
| 20 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๐,000 | 59,500 | หจก. แมกเนติก | 7 เม.ย.60 | 5 วัน |
| 21 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๙,000 | 68,500 | หจก. แมกเนติก | 7 เม.ย.60 | 5 วัน |
| 22 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๒ HP จำนวน 2 ชุด | 22,000 | 22,000 | หจก. แมกเนติก | 7 เม.ย.60 | 5 วัน |

-๗-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | 694,420 | ๓๓๗,๔๐๒.๘๐ | - | - | - |
| 24 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนในเขต | 1,24๔,000 | 616,000 | - | - | - |
| 25 |  | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | ๔0,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 26 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 27 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๖๒,๐00 | 294,000 | - | - | - |
| 28 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | 20,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 29 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ | 10,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 30 |  | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 86,900 | 81,970 | - | - | - |
| 31 |  | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 80,000 | 48,000 | - | - | - |
| 32 |  | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาวง | ๗๕๐,๐00 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

-๘-

ผลการดำเนินงานอื่นๆ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน ๑  โครงการ  จำนวนเงิน  ๙๙๘,000   บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบที่สภาอนุมัติ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหารไม้มัด หมู่ที่ ๗ | เงินสะสม | ๙๙๘,000 | ๙๐๓,๐๐๐ | หจก. บี.เอ็ม.พี ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง | ๒๔ ก.พ. ๖๐ | ๙0 วัน |

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐   จำนวน         ๔   โครงการ   จำนวนเงิน    12,๐๕๔,๐๐๐   บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๖ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๒,๐๗๒,๐๐๐ | หจก.เกิดทรัพย์ทวี | ๓๐ ธ.ค.5๙ | ๙0 วัน |
| 2 |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หอถังเหล็กขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๓,๐๗๐,000 | บ.วิศวพงศกร จำกัด | ๖ เม.ย.๖๐ | ๙0 วัน |
| 3 |  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หอถังเหล็กขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 3,454,000 | บ.วิศวพงศกร จำกัด | 14 ก.พ.๖๐ | 60 วัน |
| 4 |  | เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์-โพธิ์โทน หมู่ที่ ๓ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 3,458,000 | หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง | 22 ก.พ.๖๐ | 90 วัน |

สรุปใจความการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยภาพรวม

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการบริหารจัดการยึดถือระเบียบราชการ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ประมาณ     ร้อยละ 50  แต่เมื่อเปรียบเทียบจากกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.25๖๐-256๒) สามารถดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 13.80

-๙-

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ........... เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

( นายธัญธวัฒน์     อ่อนชื่นจิตร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง