รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)

และการเสนอความเห็นในการติดตามแผนพัฒนา  อบต.นาวง

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.นาวง

...................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) เมื่อวันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255๙  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  รวม  209  โครงการ  งบประมาณ   ๑๙3,841,260  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๓5 | ๘,520,300 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑30 | 1๕9,184,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๒5 | ๕,541,๐00 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | ๑8 | 2,595,960 |
| - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - |
| - การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๑ | ๑๘,๐๐๐,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 209 | ๑๙3,841,260 |

หมายเหตุ. สรุปจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)

และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  1๒  กันยายน

พ.ศ. 25๖๐  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   49  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   6,717,404  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| - การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 6 | 208,444 |
| - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 2,529,000 |
| - การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 15 | 3,095,300 |
| - การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 13 | 884,660 |
| รวม | 49 | 6,717,404 |

-2-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน | ๑๗,๔00 | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้ด้านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน | ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น |
| 2 |  | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง | 6,87๐ | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | ประชาชนมีส่วนร่วม |
| 3 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๑,๐๐๐ | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด |
| 4 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | ๘๙,๘74 | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน | มีคุณภาพชีวิตที่ดี |
| 5 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๒๗,๗๕๐ | ทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน | สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด |
| 6 |  | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๕,๕๕๐ | สำรวจจำนวนสัตว์สำหรับการขึ้นทะเบียน | สัตว์ได้รับการขึ้นทะเบียน |
| 7 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๒ | 168,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๗๐ เมตร |
| 8 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน ป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6 | 383,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๑๖๐ เมตร |
| 9 |  | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 | ๒๓๐,๐๐๐ | ให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภค –บริโภค |
| 10 |  | ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ ๑๑ | ๑๑๖,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๔๐ เมตร |
| 11 |  | บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ | ๘๗,๐๐๐ | ขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ระยะทาง ๒๘๐ เมตร |

-3-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ | 121,000 | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๙๘๐ เมตร |
| 13 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน นายสม-หนองเนียงแตก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘ | ๕๙๗,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ระยะทาง ๒๕๐ เมตร |
| 14 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 15 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๔,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 16 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด | ๑๓๘,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 17 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ HP จำนวน ๔ ชุด | ๔๔,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 18 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ HP จำนวน ๓ ชุด | ๗๕,000 | ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค |
| 19 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัด หมู่ที่ 7 | ๑๘๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๘00 เมตร |
| 20 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ | ๑๖๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๖00 เมตร |
| 21 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ | ๑๑๐,๐๐๐ | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ระยะทาง 1,๑00 เมตร |

-4-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ๗03,300 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 23 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของ โรงเรียนในเขต | 1,2๐๘,000 | ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี | เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์ |
| 24 |  | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๔0,000 | ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 25 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ |
| 26 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๒๙,๐00 | ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด. | มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม |
| 27 |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | ๒๑๐,000 | 1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 2.เพื่อสร้างความสามัคคี | 1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด |
| 28 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐ | ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี | เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยา เสพติด |
| 29 |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา | ๒๕,๐๐๐ | ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ | สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ |
| 30 |  | ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล | 285,000 | ป้องกันฟุตซอล กระเด็นจากสนาม | มีรั้วตาข่ายสำหรับป้องกันการกระเด็นของฟุตซอล |
| 31 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |

-5-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 33 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง | เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์ |
| 34 |  | อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา | 25,000 | ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | เด็กมีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น |
| 35 |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ๕๐,๐๐๐ | ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย | ให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรต่าง ๆ ประชาชนได้มีโอกาสร่วมงานพระราชพิธีอย่างทั่วถึงและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ |
| 36 |  | จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ชุด | ๑๐,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับล้างหน้าแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไว้สำหรับล้างหน้า/แปรงฟันของเด็ก |
| 37 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ๘๐,000 | เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร |
| 38 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ | ๒๕๘,๖๐๐ | เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ | บุคลากร/องค์กรมี ประสิทธิภาพ |
| 39 |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | ๒๐,๐๐๐ | ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของ อบต. | ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป |
| 40 |  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ๑๓,๒๐๐ | ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน |

-6-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | บันทึกข้อมูลการใช้น้ำและจดมาตรน้ำให้แต่ละครัวเรือน | ให้ครัวเรือนได้รับทราบการใช้น้ำในแต่ละเดือน |
| 42 |  | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | บันทึกข้อมูลจากการจดมาตรน้ำมาคำนวณเป็นยอดเงินให้แต่ละครัวเรือนได้รับทราบเพื่อชำระเงินแต่ละเดือน | ครัวเรือนได้ชำระเงินตามใบเสร็จจากการบันทึก |
| 43 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ | ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ |
| 44 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | ๒๒,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษี | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 45 |  | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | ๒๒,๐๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานสำนักงาน | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 46 |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๓,๒๐๐ | เพื่อใช้สำรองไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 47 |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓ | ๗,๙๐๐ | เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์แบบก่อสร้าง | ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร |
| 48 |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น จำนวน ๓ ตู้ | ๑๘,๐๐๐ | เพื่อใช้เก็บเอกสารในสำนักงาน | สำหรับจัดเก็บเอกสาร |
| 49 |  | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |

-7-

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  26  โครงการ  จำนวนเงิน  2,523,602.40 บาท

มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  26  โครงการ จำนวนเงิน  2,523,602.40  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์        ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 1 | 87,966 | 1 | 87,966 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 599,50๐ | 7 | 599,50๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 9 | 1,441,981.40 | 9 | 1,441,981.40 |
| การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 9 | 394,155 | 9 | 394,155 |
| รวม | 26 | 2,523,602.40 | 26 | 2,523,602.40 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา    มีดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน | ๑๗,๔00 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 |  | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง | 6,87๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๑,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 |  | สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง | ๘๙,๘74 | ๘๗,๙๖๖ | - | - | - |
| 5 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๒๗,๗๕๐ | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 |  | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๕,๕๕๐ | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

-8-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายแนวเขต หมู่ที่ ๑๑ | ๑๑๖,000 | ๑๑๕,๐๐๐ | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๒๖ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 8 |  | บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓ | ๘๗,๐๐๐ | ๘๖,๕๐๐ | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๑๕ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 9 |  | ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒ | 121,000 | 12๐,๒00 | หจก.ทวีมงคลการโยธา | 20 มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 10 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน นายสม-หนองเนียงแตก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘ | ๕๙๗,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 11 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | 56,000 | ๕๕,๕00 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 10 เม.ย.61 | 3 วัน |
| 12 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | ๖๔,000 | 31,000 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 21 มี.ค.๖๑ | 5 วัน |
| 13 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด | ๑๓๘,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 14 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ HP จำนวน ๔ ชุด | ๔๔,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 15 |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ HP จำนวน ๓ ชุด | ๗๕,000 | 23,800 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | 7 มี.ค.๖๑ | 5 วัน |
| 16 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัด หมู่ที่ 7 | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 17 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 18 |  | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ | ๑๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 19 |  | ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน หมู่ที่ ๒ | ๑๖๘,๐๐๐ | 167,500 | หจก.ทวีมงคลการโยธา | ๒๖ มี.ค.๖๑ | ๔๕ วัน |
| 20 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน ป่ากอ ซอย ๒ หมูที่ ๖ | ๓๘๓,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๑ |  | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

-9-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา | ๗03,300 | 324,906.40 | - | - | - |
| 23 |  | โครงการอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนในเขต | 1,2๐๘,000 | 599,180 | - | - | - |
| 24 |  | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๔0,000 | 13,150 | - | - |  |
| 25 |  | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง | 50,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 26 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาหารกลางวัน,วัสดุ) | ๔๒๙,๐00 | 255,760 | - | - | - |
| 27 |  | โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | ๒๑๐,000 | 168,985 | - | - | - |
| 28 |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน ต่าง ๆ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 29 |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา | ๒๕,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 30 |  | ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล | 285,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 31 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 32 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 33 |  | โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 34 |  | อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา | 25,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 35 |  | อุดหนุนโครงการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| 36 |  | จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

-10-

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบ ตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา/เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | ๘๐,000 | 4๘,000 | บริษัทโรงพิพม์ดีชัย จำกัด | 18 ธ.ค.๖0 | 25 วัน |
| 38 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพ | ๒๕๘,๖๐๐ | 189,815 | - | - | - |
| 39 |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 40 |  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | ๑๓,๒๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 41 |  | จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา | ๒๒๑,๗๖๐ | 55,44๐ | - | - | - |
| 42 |  | จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล | ๑๐๘,๐๐๐ | 33,9๐๐ | - | - | - |
| 43 |  | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |
| 44 |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | ๒๒,๐๐๐ | 21,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| 45 |  | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | ๒๒,๐๐๐ | 21,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| 46 |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA | ๓,๒๐๐ | 2,700 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| 47 |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓ | ๗,๙๐๐ | 7,900 | ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| 48 |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น จำนวน ๓ ตู้ | ๑๘,๐๐๐ | ๑2,6๐๐ | ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์ | 19 ก.พ.๖1 | 5 วัน |
| 49 |  | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

-11-

ผลการดำเนินงานอื่นๆ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน 5  โครงการ  จำนวนเงิน  4,120,000 บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบที่สภาอนุมัติ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | วางท่อลอดเหลี่ยมสายควนทำมัง-ทุ่งนอก หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม | 303,000 | 274,900 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | ๒9 มี.ค. ๖๑ | 30 วัน |
| 2 |  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนคีรี-หนองหมอ หมู่ที่ ๑ | เงินสะสม | 989,000 | 924,๔00 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | ๑๗ เม.ย. ๖๑ | 120 วัน |
| 3 |  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ | เงินสะสม | 473,000 | 417,500 | ร้านวิยะนันท์พาณิชย์ | ๑8 เม.ย. ๖๑ | 60 วัน |
| 4 |  | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคพซีลสายบ้าน นาผักบุ้ง – บ้านนายบอด หมู่ที่ ๑๐ | เงินสะสม | 355,000 | 331,000 | หจก.ถ.วารีรัตน์ | ๑7 เม.ย. ๖๑ | 90 วัน |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง | 19 ก.ย.60 | 120 วัน |

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑      จำนวน   1   โครงการ   จำนวนเงิน    ๗๒0,๐๐๐   บาท

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงิน ตามสัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็น สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๗๒0,๐๐๐ | หจก.เจเอสดี ซีคอนเนคชั่น | 15 ธ.ค.60 | ๙0 วัน |

สรุปใจความการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการบริหารจัดการยึดถือระเบียบราชการ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ประมาณร้อยละ 53.06  แต่เมื่อเปรียบเทียบจากกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25๖1-2564) สามารถดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 12.44

.........................................................