บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
  .............................................. 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    1.  แผนงานการศึกษา
	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.นาวง เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวง                 จำนวน ๗๕ คน
	๕๔๑,๓๓๐
	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  
	กองการศึกษา
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒ 
	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ อัตราคนละ ๗.37  บาท (ตามราคาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำความตกลงร่วมกับสำนักงบประมาณใช้ในการจัดสรรงบประมาณ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ       อบต.นาวง รวม ๒๖๐ วัน ดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านป่ากอ ๑๒๑  คน
-โรงเรียนบ้านไสบ่อ  9๓  คน
-โรงเรียนบ้านหนองหมอ ๘๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ คน
	 ๕7๐,๐๐๐










 
	โรงเรียนในเขตบริการ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาวง 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวง  จำนวน  ๗5 คน  อัตราคนละ ๗.๓๗  บาท     รวม ๒๖๐ วัน
	 ๑๔๔,๐๐๐



 
	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.นาวง 
	กองการศึกษา
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	อาหารกลางวันโรงเรียน                  บ้านไสบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 9๓  คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน
	37๒,๐๐๐
	โรงเรียนบ้านไสบ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	อาหารกลางวันโรงเรียน                   บ้านหนองหมอ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน  ๘๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม  ๒๐๐ วัน
	๓๓๒,๐๐๐
 

	โรงเรียนบ้าน หนองหมอ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	อาหารกลางวันโรงเรียน                       บ้านป่ากอ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ให้แก่เด็กอนุบาล – เด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๒๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อวัน รวม ๒๐๐ วัน
	๔๘๔,๐00

	โรงเรียนบ้านป่ากอ
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คศล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาวง      หมู่ที่ ๖
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาวง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ ชุด อบต.นาวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาวง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาวงกำหนด
	๙๖,๐๐๐
	ตามโครงการ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๗
	
	๒,๕๓๙,๓๓๐
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 1.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพ สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  หรือสร้างเสริมให้เยาวชน / ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการเล่นกีฬา มีรายละเอียดประมาณการดังนี้
๑.เงินรางวัล/หรือของรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ      เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๒.ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  เป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐ บาท
๓.ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน                      เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๔.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.ค่าเตรียมสนามการจัดการแข่งขัน
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา                             เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๗.ค่าวัสดุกีฬาสำหรับการแข่งขัน เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท
๘.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมถึงค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
	๒๐๐,๐๐๐
	ตามที่    อบต.นาวงกำหนด
	กองการศึกษา
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒
	โครงการแข่งขันกีฬา              ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้เด็กในตำบลนาวง  ซึ่งดำเนินการโดยกองการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๑.เงินรางวัลหรือของรางวัล เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.ค่าถ้วยรางวัล เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท
๓.ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท
๔. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน              เป็นเงิน  ๑,๒๐๐  บาท 
๕.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมถึงค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ  เป็นเงิน                    ๒,๘๐๐ บาท
	1๐,๐๐๐
	ตามที่ อบต.นาวงกำหนด
	กองการศึกษา 
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาวง ได้พัฒนาขีดความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน  
	๔๐,๐๐๐
	 ตามโครงการ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ส่งเสริมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะการเล่นกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา อบรมทักษะการเล่นกีฬา/กรีฑา/การออกกำลังกายหรือการเต้นแอโรบิก เพื่อเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ พัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลให้มีพลานามัยที่ดี โดยการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม  เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓.ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
	๒๐,๐๐๐
	 ตามโครงการ
	กองการศึกษา
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๒

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕
	รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รายละเอียด ดังนี้
๑.ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมถึงค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ เป็นเงิน      ๓๐,๐๐๐ บาท
	๔๐,๐๐๐
	 อบต.   นาวง
	กองการศึกษา
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	 ที่
	โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 25๖๑
	พ.ศ. 256๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖
	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงาน  กิจการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประเพณีและวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำเรือพระ กิจกรรมบรรพชาภาคฤดูร้อน ฯลฯ
	๒๐,๐๐๐
	ตามโครงการ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	เงินอุดหนุนโรงเรียน ทุ่งศาลา
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑาของเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี ตามหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณ ที่ ศธ ๐๔๐๕๓.๐๕๓ / ว ๒๐๓  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
	๒๕,๐๐๐
	 เครือข่ายสถาน
ศึกษาเสมาสามัคคี
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	๗
	
	๓๕๕,๐๐๐
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