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ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒)
และการเสนอความเห็นในการติดตามแผนพัฒนา  อบต.นาวง
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.นาวง
...................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) เมื่อวันที่  1๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 255๙  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) รวม  1๑6 โครงการ  งบประมาณ   3๗,8๓๒,900 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	๓๓
	1๓,09๒,000

	2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๓๓
	1๔,๕๗๕,000

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	๒๓
	๔,๔๗๕,๐00

	4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	๑๗
	2,๐๔๑,๙00

	5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	2
	35,000

	6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
	๘
	๓,614,000

	รวมทั้งสิ้น
	1๑6  
	3๗,8๓2,๙00



หมายเหตุ. สรุปจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 25๖๐ – 256๒)
      และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  1๒  กันยายน
พ.ศ. 255๙  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   38  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   7,194,830 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	14
	675,510

	2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑๐
	2,583,000

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	๖
	2,539,420

	4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	๘
	1,396,900

	รวม
	3๘
	7,194,830
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข     มูลฐาน
	75,000
	เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของ อสม.
	มีมาตรฐานตามที่กำหนด

	2
	
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
	1๙0,000
	1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม                    2.เพื่อสร้างความสามัคคี
	1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ         2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

	3
	
	โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ
	๘,๑00
	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
	มีคุณภาพชีวิตที่ดี


	4
	
	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ
	1๒,๔๕๐
	เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ

	5
	
	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง      เขต 2
	25,000
	1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม                      2.เพื่อสร้างความสามัคคี
	1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ         2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

	6
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	7
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	8
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	9
	
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	50,000
	ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย
	ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง

	10
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	90,๓๖๐
	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
	มีคุณภาพชีวิต ที่ดี


	11
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ
	4๐,000
	ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
	เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยาเสพติด
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	12
	
	โครงการติดตั้งกระจกส่องทางแยกจำนวน ๒ ชุด
	๑๕,000
	 ป้องกันอุบัติเหตุ
	ชุมชนปลอดภัยในการสัญจรไปมา

	13
	
	โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ        จำนวน ๒ ชุด
	3๙,๖๐๐
	ใช้ในชุมชน/งานกิจกรรมต่าง /ภายในตำบล
	ชุมชนปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ

	๑๔
	
	โครงการบริหารจัดการขยะ
	๑๐๐,๐๐๐
	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
	มีการลดปริมาณขยะ

	1๕
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา หมู่ที่  ๑๑
	๗๕,๐๐๐
	ให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ
	ให้ใช้งานได้ตามปกติ

	16
	
	โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่  ๑
	๔๑,๐๐๐
	พัฒนาแหล่งน้ำ
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	17
	
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕ – ๑๐ 
	๑,๒๐๐,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง  ๗๒๕  เมตร

	18
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง – เทศบาล       หมู่ที่ ๓
	๒๖๐,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง  ๑๐๐  เมตร

	19
	
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน    นายเอียด-บ้านสะพานยูง หมู่ที่ ๕
	7๕๐,000
	ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ระยะทาง  ๑,๔๐๐  เมตร

	20
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	56,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	21
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์     ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๐,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	22
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์     ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๙,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	23
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง     ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๒ HP            จำนวน   2  ชุด
	22,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	24
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาด ๓ HP
	๕๐,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	25
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	๖๙๓,๔2๐
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	26
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของ  โรงเรียนในเขต
	1,24๔,000
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	27
	
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	๔0,000
	ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	28
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	50,000
	ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	29
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	๔๖๒,๐00
	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด.
	มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม

	30
	
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์
	๕๐,๐๐๐
	แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในงานพระราชพิธีฯในการถวายดอกไม้จันทน์
	ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

	 31
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	20,000
	ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของอบต.
	ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป

	32
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ 
	10,000
	เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ
	ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ

	33
	
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	86,900
	เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์
	บุคลากร/องค์กรมีประสิทธิภาพ

	34
	
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	80,000
	เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

	35
	
	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาวง
	๗๕๐,๐00
	ใช้สำหรับการจัดประชุม
	ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดการประชุม


		
       							
-๕-


	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	36
	
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ผู้ด้อยโอกาส)
	๒๐๐,๐๐๐
	เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
	ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชในด้านต่าง ๆ

	37
	
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๒๐๐,๐๐๐
	เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์และเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
	บุคลากร/องค์กรมีประสิทธิภาพ

	38
	
	โครงการฝึกอบรมปลูกดอกดาวเรือง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๕๐,๐๐๐
	ใช้ประดับบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีฯ
	มีดอกดาวเรืองในการจัดงานบริเวณพระราชพิธีฯ
























-๖-

การใช้จ่ายงบประมาณ
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  33  โครงการ  จำนวนเงิน  6,378,380.17 บาท
มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  33  โครงการ จำนวนเงิน  6,378,380.17  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	๑1
	456,060
	๑1
	456,060

	 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	2,527,616.21
	10
	2,527,616.21

	 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	5
	2,271,198.๙๖
	5
	2,271,198.๙๖

	 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	7
	1,123,505
	7
	1,123,505

	รวม
	33
	 6,378,380.17
	33
	 6,378,380.17



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	เงินอุดหนุนกิจการสาธารณสุขสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	75,000
	-
	-
	 -
	ไม่ดำเนินการ

	2
	


	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด/กีฬาเด็กเล็ก
	190,000
	153,075
	-
	-
	- 

	3
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	10,000
	10,000
	- 
	-
	-

	4
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	10,000
	10,000
	- 
	-
	-

	5
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	10,000
	10,000
	- 
	-
	-

	6
	
	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
	25,000 
	25,000
	-
	-
	- 

	7
	
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	50,000
	49,963
	 พี.เอส.เค สปอร์ต
2009
	21 มี.ค.60
	3 วัน
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	8
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	90,360
	86,436 
	-
	-
	-

	9
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน   ต่าง ๆ
	40,000
	๒๘,๕๐๐
	-
	-
	 

	10
	
	โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุและผู้พิการ
	8,100
	-
	-
	-
	ไม่ดำเนินการ

	11
	
	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ
	12,450
	-
	-
	-
	ไม่ดำเนินการ

	12
	
	โครงการติดตั้งกระจกส่องทางแยก จำนวน ๒ ชุด
	1๕,000
	14,800
	รวมวัสดุภัณฑ์
	๙ ก.ค.๖๐
	๗ วัน

	13
	
	โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ  จำนวน ๒ ชุด
	39,600
	39,000
	รวมวัสดุภัณฑ์
	๙ ก.ค.๖๐
	๑๕ วัน

	14
	
	โครงการบริหารจัดการขยะ
	100,000
	๒๙,๒๘๖
	บ.เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด
	๒๓ พ.ค.๖๐
	๗ วัน

	15
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเปลี่ยนถังกรองของระบบประปา หมู่ที่  ๑๑
	๗๕,๐๐๐
	๗๔,๐๐๐
	หจก.ทรัพย์ ภรชัยเทรดดิ้ง
	๑๓ ก.ย.๖๐
	๓๐ วัน 

	16
	
	โครงการขุดเหมืองหนองหนักทอง-ทุ่งใสพรอง หมู่ที่  ๑
	๔๑,๐๐๐
	 ๔๐,๐๐๐
	บ.วีทีอาร์ ก่อสร้าง
	๑๘ ก.ย.๖๐
	๓๐ วัน 

	17
	
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านต้นกอ-ควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕ – ๑๐ 
	๑,๒๐๐,000
	๑,๒๐๐,000
	อบจ.ตรัง
	-
	-

	18
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางบุญเรียง – เทศบาล   หมู่ที่ ๓
	๒๖๐,๐๐๐
	๒๓๔,000 
	บี เอ็ม พี ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
	๒๖ ก.ค.๖๐
	 ๖๐ วัน

	19
	
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน    นายเอียด-บ้านสะพานยูง    หมู่ที่ ๕
	7๕๐,000
	๗๒๕,000
	บ.วีทีอาร์ ก่อสร้าง
	๒๗ มิ.ย.๖๐
	๖๐ วัน 

	20
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	56,000
	55,500 
	หจก.
แมกเนติก
	7 เม.ย.60
	5 วัน 

	21
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๐,000
	59,500
	หจก.
แมกเนติก
	7 เม.ย.60
	5 วัน 
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	22
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๙,000
	68,500 
	หจก.
แมกเนติก
	7 เม.ย.60
	5 วัน 

	23
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๒ HP            จำนวน   2  ชุด
	22,000
	22,000
	หจก.
แมกเนติก
	7 เม.ย.60
	5 วัน 

	24
	
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล ขนาด ๓ HP
	๕๐,๐๐๐
	๔๙,๑๑๖.๒๑
	หจก.
แมกเนติก
	7 เม.ย.60
	5 วัน 

	25
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปี  ที่ 6 และค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	 69๓,420
	๖๖๘,๖๙๘.๙๖
	-
	-
	-

	26
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนในเขต
	1,24๔,000
	๑,๒๑๙,๐00
	-
	-
	-

	27
	
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	๔0,000
	- 
	-
	-
	ไม่ดำเนินการ

	28
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	50,000
	๑0,000 
	-
	-
	 -

	29
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	๔๖๒,๐00
	๓๔๓,000 
	-
	-
	-

	30
	
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์
	๕๐,๐๐๐
	๓๐,๕๐๐
	กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเขาปินะ
โดย นางมาลี คีรีรักษ์
	๑๙ มิ.ย.๖๐
	๓ วัน

	31
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	20,000
	- 
	-
	-
	ไม่ดำเนินการ

	32
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ห้วยยอดระดับอำเภอ 
	10,000
	10,000
	-
	-
	- 
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	33
	
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	86,900 
	81,970
	-
	-
	-

	34
	
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	80,000
	48,000
	-
	-
	-

	35
	
	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.นาวง
	๗๕๐,๐00
	๗๒๐,๕๐๐ 
	หจก.เกิดทรัพย์ทวี
	26 ก.ย.๖๐
	๙๐ วัน 

	36
	
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ผู้ด้อยโอกาส)
	๒๐๐,๐๐๐
	๘๕,๑๙๐
	-
	-
	-

	37
	
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๒๐๐,๐๐๐
	13๔,๔๙๕
	-
	-
	-

	38
	
	โครงการฝึกอบรมปลูกดอกดาวเรือง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๕๐,๐๐๐
	๔๓,๓๕๐
	นางอุไรรัตน์ หัวเขา
	๘ ส.ค.๖๐
	๕ วัน










    						  -10-
ผลการดำเนินงานอื่นๆ
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน ๑  โครงการ  จำนวนเงิน  ๙๙๘,000   บาท      
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบที่สภาอนุมัติ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหารไม้มัด  หมู่ที่ ๗
	เงินสะสม
	๙๙๘,000
	๙๐๓,๐๐๐
	หจก. บี.เอ็ม.พี
ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง
	๒๔ ก.พ. ๖๐
	 ๙0 วัน



-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐   จำนวน         5   โครงการ   จำนวนเงิน    1๕,๕๕๔,๐๐๐   บาท
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างสนามฟุตซอล      หมู่ที่ ๖
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
	๒,๐๗๒,๐๐๐
	หจก.เกิดทรัพย์ทวี 
	๓๐ ธ.ค.5๙
	๙0 วัน 

	2
	
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
หอถังเหล็กขนาด  ๒๐ ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ ๗
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	๓,๐๗๐,000
	 บ.วิศวพงศกร จำกัด
	๖ เม.ย.๖๐
	๙0 วัน

	3
	
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หอถังเหล็กขนาด  ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	3,454,000
	 บ.วิศวพงศกร จำกัด
	14 ก.พ.๖๐
	60 วัน 

	4
	
	เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์-โพธิ์โทน        หมู่ที่ ๓
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	3,458,000
	 หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง 
	22 ก.พ.๖๐
	90 วัน

	๕
	
	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งนาตาขำ – หนองแป้น  หมู่ที่ ๒
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
	๓,๕๐๐,000
	 หจก.       วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง 
	๑๘ ก.ย.๖๐
	๑๒0 วัน


    
สรุปใจความการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยภาพรวม
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการบริหารจัดการยึดถือระเบียบราชการ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ประมาณ  ร้อยละ ๘๖.๘๔  แต่เมื่อเปรียบเทียบจากกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.25๖๐-256๒) สามารถดำเนินการได้ประมาณร้อยละ ๒๘.๔๔ 
.......................................................
                       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาวง


















































(ตอนเสนอสภาต้องมีประกาศนี้)



  				-๙-

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   นาวงทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

			ประกาศ  ณ  วันที่  ........... เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐


                                                          (ลงชื่อ)     
       	                                           ( นายธัญธวัฒน์     อ่อนชื่นจิตร )
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
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