รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑
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ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
และการเสนอความเห็นในการติดตามแผนพัฒนา  อบต.นาวง
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.นาวง
...................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลนาวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) เมื่อวันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 255๙  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  รวม  209  โครงการ  งบประมาณ   ๑๙3,841,260  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	๓5
	๘,520,300

	2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑30
	1๕9,184,000

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	๒5
	๕,541,๐00

	4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	๑8
	2,595,960

	5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	-
	-

	6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
	๑
	๑๘,๐๐๐,000

	รวมทั้งสิ้น
	209
	๑๙3,841,260



หมายเหตุ. สรุปจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)
      และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  1๒  กันยายน
พ.ศ. 25๖๐  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   49  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   6,717,404  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	6
	208,444

	2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	15
	2,529,000

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	15
	3,095,300

	4. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	13
	884,660

	รวม
	49
	6,717,404
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  มีดังนี้

	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
	๑๗,๔00
	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้ด้านเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

	2
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง
	6,87๐
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ประชาชนมีส่วนร่วม

	3
	
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	๖๑,๐๐๐
	สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
	สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด

	4
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	๘๙,๘74
	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
	มีคุณภาพชีวิตที่ดี


	5
	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
	๒๗,๗๕๐
	ทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
	สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนและลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด

	6
	
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
	๕,๕๕๐
	สำรวจจำนวนสัตว์สำหรับการขึ้นทะเบียน
	สัตว์ได้รับการขึ้นทะเบียน

	7
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน     หมู่ที่ ๒
	168,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
	ระยะทาง ๙๗๐ เมตร

	8
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน    ป่ากอ ซอย 2 หมู่ที่ 6
	383,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
	 ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

	9
	
	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
	๒๓๐,๐๐๐
	ให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภค –บริโภค

	10
	
	ปรับปรุงถนนสายแนวเขต         หมู่ที่ ๑๑ 
	๑๑๖,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง  ๙๔๐ เมตร

	11
	
	บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓
	๘๗,๐๐๐
	ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ระยะทาง  ๒๘๐ เมตร
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	12
	
	ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒
	121,000
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	ระยะทาง  ๙๘๐  เมตร

	13
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน          นายสม-หนองเนียงแตก (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘
	๕๙๗,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา       
	 ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

	14
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	56,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	15
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์     ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๔,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	16
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์     ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด
	๑๓๘,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	17
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง     ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ HP            จำนวน   ๔  ชุด
	๔๔,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	18
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง     ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓ HP            จำนวน  ๓  ชุด
	๗๕,000
	ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภคบริโภค
	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค

	19
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัด     หมู่ที่ 7
	๑๘๐,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ระยะทาง 1,๘00 เมตร

	20
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ  ซอย  ๒  หมู่ที่  ๑
	๑๖๐,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ระยะทาง 1,๖00 เมตร

	21
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒           
	๑๑๐,๐๐๐
	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ระยะทาง 1,๑00 เมตร












						       -4-
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	22
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	๗03,300
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	23
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของ  โรงเรียนในเขต
	1,2๐๘,000
	ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์

	24
	
	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	๔0,000
	ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	25
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	50,000
	ส่งเสริมและทะนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

	26
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	๔๒๙,๐00
	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ศพด.
	มีการบูรณาการและการมีส่วนร่วม

	27
	
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
	๒๑๐,000
	1.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม                    2.เพื่อสร้างความสามัคคี
	1.ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ         2.ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

	28
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ 
	๓๐,๐๐๐
	ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
	เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและห่างไกลยา    เสพติด

	29
	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา
	๒๕,๐๐๐
	ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ
	สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

	30
	
	ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล
	285,000
	ป้องกันฟุตซอล กระเด็นจากสนาม
	มีรั้วตาข่ายสำหรับป้องกันการกระเด็นของฟุตซอล

	31
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์


		


        						     -5-
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	32
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	33
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	10,000
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการพัฒนาตนเอง
	เด็กมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างสรรค์

	34
	
	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา 
	25,000
	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
	เด็กมีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น

	35
	
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	๕๐,๐๐๐
	ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย
	ให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าองค์กรต่าง ๆ ประชาชนได้มีโอกาสร่วมงานพระราชพิธีอย่างทั่วถึงและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  พระมหากษัตริย์

	36
	
	จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๖ ชุด
	๑๐,๐๐๐
	เพื่อใช้สำหรับล้างหน้าแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ไว้สำหรับล้างหน้า/แปรงฟันของเด็ก 

	37
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	๘๐,000
	เผยแพร่งานกิจกรรมและประชาสัมพันธ์องค์กร
	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

	38
	
	โครงการพัฒนาศักยภาพ
	๒๕๘,๖๐๐
	เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์
	บุคลากร/องค์กรมี ประสิทธิภาพ

	39
	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	๒๐,๐๐๐
	ให้มีข้อมูลผลการบริหารงานของ อบต.
	ได้รับข้อมูลจริงสำหรับการพัฒนาปีต่อไป

	40
	
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
	๑๓,๒๐๐
	ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้
	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                    ตามข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	41
	
	จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา
	๒๒๑,๗๖๐
	บันทึกข้อมูลการใช้น้ำและจดมาตรน้ำให้แต่ละครัวเรือน
	ให้ครัวเรือนได้รับทราบการใช้น้ำในแต่ละเดือน

	42
	
	จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
	๑๐๘,๐๐๐
	บันทึกข้อมูลจากการจดมาตรน้ำมาคำนวณเป็นยอดเงินให้แต่ละครัวเรือนได้รับทราบเพื่อชำระเงินแต่ละเดือน
	ครัวเรือนได้ชำระเงินตามใบเสร็จจากการบันทึก

	43
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ
	๑๐,๐๐๐
	เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
	ใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ

	44
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
	๒๒,๐๐๐
	เพื่อใช้สำหรับงานแผนที่ภาษี
	ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร

	45
	
	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
	๒๒,๐๐๐
	เพื่อใช้สำหรับงานสำนักงาน
	ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร

	46
	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
	๓,๒๐๐
	เพื่อใช้สำรองไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์
	ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร

	47
	
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓
	๗,๙๐๐
	เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์แบบก่อสร้าง
	ใช้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร

	48
	
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก      ๒ ชั้น จำนวน ๓ ตู้
	๑๘,๐๐๐
	เพื่อใช้เก็บเอกสารในสำนักงาน
	สำหรับจัดเก็บเอกสาร

	49
	
	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง  จำนวน ๑ ซุ้ม
	๑๐๐,๐๐๐
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
	แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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การใช้จ่ายงบประมาณ
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  26  โครงการ  จำนวนเงิน  2,523,602.40 บาท
มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน  26  โครงการ จำนวนเงิน  2,523,602.40  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์        ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	1
	87,966
	1
	87,966

	 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7
	599,50๐
	7
	599,50๐

	 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	9
	1,441,981.40
	9
	1,441,981.40

	 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	9
	394,155
	9
	394,155

	รวม
	26
	 2,523,602.40
	26
	  2,523,602.40



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา    มีดังนี้

	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1
	1.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
	๑๗,๔00
	-
	-
	 -
	ยังไม่ดำเนินการ

	2
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาวง
	6,87๐
	-
	-
	 -
	ยังไม่ดำเนินการ

	3
	
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	๖๑,๐๐๐
	-
	-
	 -
	ยังไม่ดำเนินการ

	4
	
	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. นาวง
	๘๙,๘74
	๘๗,๙๖๖
	-
	-
	-

	5
	
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
	๒๗,๗๕๐
	-
	-
	 -
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	6
	
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
	๕,๕๕๐
	-
	-
	 -
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	7
	2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงถนนสายแนวเขต         หมู่ที่ ๑๑ 
	๑๑๖,000
	๑๑๕,๐๐๐
	หจก.ทวีมงคลการโยธา
	๒๖ มี.ค.๖๑
	๔๕ วัน

	8
	
	บุกเบิกถนนสายหนองยายฝ้าย-สะพานเปลว หมู่ที่ ๓
	๘๗,๐๐๐
	๘๖,๕๐๐
	หจก.ทวีมงคลการโยธา
	๑๕ มี.ค.๖๑
	๔๕ วัน

	9
	
	ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น (สามแยกบ้านนายเจียน-บ้านนายหมัก) หมู่ที่ ๒
	121,000
	12๐,๒00
	หจก.ทวีมงคลการโยธา
	20 มี.ค.๖๑
	๔๕ วัน

	10
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน          นายสม-หนองเนียงแตก        (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๘
	๕๙๗,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	11
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด 1.5 แรงม้า  จำนวน  2 ชุด
	56,000
	๕๕,๕00
	ร้านวิยะนันท์พาณิชย์
	10 เม.ย.61
	 3  วัน

	12
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด
	๖๔,000
	31,000
	ร้านวิยะนันท์พาณิชย์
	21 มี.ค.๖๑
	 5  วัน

	13
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์  ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด
	๑๓๘,000
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	14
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด  ๒ HP   จำนวน   ๔  ชุด
	๔๔,000
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	15
	
	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด  ๓ HP จำนวน  ๓  ชุด
	๗๕,000
	23,800
	ร้านวิยะนันท์พาณิชย์
	7 มี.ค.๖๑
	 5  วัน

	16
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาปินะ – หารไม้มัด    หมู่ที่ 7
	๑๘๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	17
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านหนองหมอ  ซอย  ๒  หมู่ที่  ๑
	๑๖๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	18
	
	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายบ้านไสบ่อ ซอย ๔       หมู่ที่ ๒           
	๑๑๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	19
	
	ปรับปรุงถนนสายควนลูกอ่อน  หมู่ที่ ๒
	๑๖๘,๐๐๐
	167,500
	หจก.ทวีมงคลการโยธา
	๒๖ มี.ค.๖๑
	๔๕ วัน

	20
	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน  ป่ากอ ซอย ๒ หมูที่ ๖
	๓๘๓,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	๒๑
	
	เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ ๔
	๒๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ
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	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	22
	3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 และค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาวงและห้องเรียนสาขา
	๗03,300
	324,906.40
	-
	-
	-

	23
	
	โครงการอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนในเขต
	1,2๐๘,000
	599,180
	-
	-
	-

	24
	
	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	๔0,000
	13,150
	-
	-
	 

	25
	
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาวง
	50,000
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	26
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อาหารกลางวัน,วัสดุ)
	๔๒๙,๐00
	255,760
	-
	-
	-

	27
	
	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ,โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
	๒๑๐,000
	168,985
	-
	-
	-

	28
	
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน  ต่าง ๆ 
	๓๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	29
	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะการเล่นกีฬา
	๒๕,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	30
	
	ก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล
	285,000
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	31
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านไสบ่อ
	10,000
	10,000
	-
	-
	-

	32
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านหนองหมอ
	10,000
	10,000
	-
	-
	-

	33
	
	โครงการจัดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านป่ากอ
	10,000
	10,000
	-
	-
	-

	34
	
	อุดหนุนโรงเรียนทุ่งศาลา 
	25,000
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	35
	
	อุดหนุนโครงการจัดงาน    พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	-
	-
	-

	36
	
	จัดซื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
	๑๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ


						     -10-
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบ                ตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	37
	4.พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	๘๐,000
	4๘,000
	บริษัทโรงพิพม์ดีชัย จำกัด
	18 ธ.ค.๖0
	25 วัน

	38
	
	โครงการพัฒนาศักยภาพ
	๒๕๘,๖๐๐
	189,815
	-
	-
	-

	39
	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
	๒๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	40
	
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
	๑๓,๒๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	41
	
	จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาและจดมาตรวัดน้ำประปา
	๒๒๑,๗๖๐
	55,44๐
	-
	-
	-

	42
	
	จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล
	๑๐๘,๐๐๐
	33,9๐๐
	-
	-
	-

	43
	
	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ห้วยยอด ระดับอำเภอ
	๑๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ

	44
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
	๒๒,๐๐๐
	21,900
	ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์
	19 ก.พ.๖1
	5 วัน

	45
	
	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
	๒๒,๐๐๐
	21,900
	ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์
	19 ก.พ.๖1
	5 วัน

	46
	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
	๓,๒๐๐
	2,700
	ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์
	19 ก.พ.๖1
	5 วัน

	47
	
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓
	๗,๙๐๐
	7,900
	ร้าน ซี.ดี.เฮ้าส์คอมพิวเตอร์
	19 ก.พ.๖1
	5 วัน

	48
	
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก      ๒ ชั้น จำนวน ๓ ตู้
	๑๘,๐๐๐
	๑2,6๐๐
	ร้านปรีชาเฟอร์นิเจอร์
	19 ก.พ.๖1
	5 วัน

	49
	
	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง  จำนวน ๑ ซุ้ม
	๑๐๐,๐๐๐
	-
	-
	-
	ยังไม่ดำเนินการ
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ผลการดำเนินงานอื่นๆ
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้จ่ายขาดเงินสะสมโดยการอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  จำนวน 5  โครงการ  จำนวนเงิน  4,120,000 บาท      
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบที่สภาอนุมัติ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	วางท่อลอดเหลี่ยมสายควนทำมัง-ทุ่งนอก      หมู่ที่ ๒
	เงินสะสม
	303,000
	274,900
	 ร้านวิยะนันท์พาณิชย์
	๒9 มี.ค. ๖๑
	 30 วัน

	2
	
	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายควนคีรี-หนองหมอ หมู่ที่ ๑
	เงินสะสม
	989,000
	924,๔00
	หจก.ถ.วารีรัตน์
	๑๗ เม.ย. ๖๑
	120 วัน

	3
	
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๔
	เงินสะสม
	473,000
	417,500
	ร้านวิยะนันท์พาณิชย์
	๑8  เม.ย. ๖๑
	60 วัน

	4
	
	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคพซีลสายบ้าน  นาผักบุ้ง – บ้านนายบอด หมู่ที่ ๑๐
	เงินสะสม
	355,000
	331,000
	หจก.ถ.วารีรัตน์ 
	๑7  เม.ย. ๖๑
	90 วัน

	5
	
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนาตาขำ-หนองแป้น  หมู่ที่  ๒
	เงินสะสม
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๒,๐๐๐,๐๐๐
	หจก.วงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง
	19 ก.ย.60

	120 วัน



-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑      จำนวน   1   โครงการ   จำนวนเงิน    ๗๒0,๐๐๐   บาท
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	วงเงิน
ตามสัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็น
สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินงาน

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน       ขนาดกลาง  หมู่ที่  ๒
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
	๗๒0,๐๐๐
	หจก.เจเอสดี ซีคอนเนคชั่น 
	15 ธ.ค.60
	๙0 วัน 


    
สรุปใจความการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง  ได้ดำเนินการบริหารจัดการยึดถือระเบียบราชการ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ประมาณร้อยละ 53.06  แต่เมื่อเปรียบเทียบจากกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.25๖1-2564) สามารถดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 12.44

.........................................................
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